## Sheet1
ID | Description | Time(hour) | Man Day
F002_01 | Create Page Home (User ¦ Admin) | 1.6 | 0.2
F002_02 | Create Page Register | 1 | 0.125
F002_03 | Create Page Forgot password | 1 | 0.125
F002_04 | Create Page Change Password | 1 | 0.125
F002_05 | Create Page Login (User ¦ Admin) | 1.7 | 0.2125
F002_06 | Create Page Product Details | 1.5 | 0.1875
F002_07 | Create Page Yser Management | 2 | 0.25
F002_08 | Bug Fixing | 2.2 | 0.275
| Sum | 12 | 1.5
Note : | trang chủ user, trang chủ quản lý, dn (user,admin), đk, quenmk, doi mk, chi tiết sản phẩm, quản lý người dùng (admin) 'them chức năng thêm người dùng tại trang đó luôn, thêm delete cho người dùng đó'