## Sheet1
ID | Description | Time | Man Day
F008_01 | Design UI | 1 | 0.125
F008_02 | Verify entered information | 0.5 | 0.0625
F008_03 | Save information to database | 3.5 | 0.4375
F008_04 | Check and show notification | 1 | 0.125
| sum | 6 | 0.75
F026-01 | research create QR code | 2 | 0.25
F026-02 | Code interface for QR | 1.5 | 0.1875
F026-03 | handler this funtion | 4 | 0.5
F026-04 | Unit Test | 2 | 0.25
Sum |  | 9.5 | 1.1875